## Sheet1
Giai đoạn | Nội dung | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Tiến độ | Kết quả | Lý do trễ tiến độ | Ghi chú | Khó khăn | Hướng giải quyết
GIAI ĐOẠN 1: Ý TƯỞNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG | Chọn đề tài | Tất cả | 29/01/2026-05/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Ứng dụng quản lí phòng thi
| Đưa ra mục tiêu | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | Xây dựng ứng dụng quản lý phòng thi và khóa học trên nền tảng desktop, hỗ trợ quản lý toàn bộ quá trình tổ chức giảng dạy và kiểm tra, đồng thời tích hợp các cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo tính công bằng, toàn vẹn và an toàn dữ liệu.
| Chọn công nghệ sử dụng | Tất cả |  | ĐANG HOÀN THIỆN | C#, Winforms, ASP.NET Core Web API, PostgreSQL(database)
| Chọn tính năng | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | Xác thực người dùng (Đăng nhập, Đăng xuất, Kiểm tra quyền truy cập) Quản lý người dùng (Tạo tài khoản, Cập nhật thông tin, Xóa tài khoản, Khóa tài khoản, Phân quyền người dùng) Quản lý khóa học (Tạo khóa học, Cập nhật khóa học, Đóng khóa học, Xem tình trạng khóa học) Quản lý tham gia khóa học (Gửi yêu cầu tham gia, Duyệt yêu cầu, Từ chối yêu cầu, Xem danh sách học sinh) Quản lý bài kiểm tra (Tạo bài kiểm tra, Cập nhật bài kiểm tra, Xóa bài kiểm tra, Cấu hình thời gian mở/đóng, Cấu hình số lần làm bài, Cho phép xem đáp án) Quản lý câu hỏi (Tạo câu hỏi, Cập nhật câu hỏi, Xóa câu hỏi, Thêm câu hỏi vào bài kiểm tra) Làm bài kiểm tra (Bắt đầu làm bài, Làm bài với bộ đếm thời gian, Đánh dấu câu hỏi, Nộp bài, Xem lại bài nếu được phép) Chấm điểm và quản lý kết quả (Chấm bài tự luận, Nhập điểm, Cập nhật điểm, Xem kết quả, Xuất kết quả thống kê) Giám sát phòng thi (Theo dõi trạng thái làm bài, Xem danh sách thí sinh đang thi, Ghi nhận vi phạm) Quản lý thiết bị và vi phạm (Theo dõi thiết bị đăng nhập, Phát hiện vi phạm, Khóa thiết bị vi phạm) Quản lý buổi học online (Tạo buổi học, Cập nhật buổi học, Tham gia buổi học, Xem lịch học) Quản lý tài liệu khóa học (Upload tài liệu, Cập nhật tài liệu, Xóa tài liệu, Tải tài liệu) Nhắn tin và thông báo (Gửi tin nhắn trong khóa học, Gửi tin nhắn trong buổi học, Gửi thông báo cho lớp, Nhận thông báo hệ thống) Báo cáo và thống kê (Xem báo cáo điểm, Thống kê tỷ lệ hoàn thành, Thống kê vi phạm, Xem tổng kết sau khóa học)"
| Hoàn thành roadmap | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ | Xác định đối tượng sử dụng | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh
| Xác định usecase | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | - Admin: Đăng nhập, Đăng xuất, Tạo khóa học, Cập nhật khóa học, Đóng/Xóa khóa học, Phân quyền người dùng, Quản lý người dùng (Tạo/Sửa/Xóa/Khóa), Quan sát tình trạng khóa học, Duyệt yêu cầu thêm học sinh vào khóa học, Xem báo cáo thống kê kiểm tra sau khi kết thúc khóa học, Xem log hệ thống/Audit log, Xem danh sách thiết bị đang hoạt động, Khóa thiết bị khi phát hiện vi phạm, Cấu hình chính sách hệ thống, Gửi thông báo toàn hệ thống - Giáo viên: Đăng nhập, Đăng xuất, Quản lý khóa học phụ trách, Tạo bài kiểm tra, Cập nhật/Xóa bài kiểm tra, Cấu hình bài kiểm tra (thời gian mở, thời gian đóng, số lần làm, cho phép xem đáp án, shuffle câu hỏi), Quản lý ngân hàng câu hỏi, Quan sát phòng thi, Lấy kết quả kiểm tra, Chấm bài tự luận, Nhập điểm vào hệ thống, Xuất kết quả (PDF/Excel), Tạo buổi học online, Quản lý danh sách học sinh, Upload/Xóa tài liệu cho khóa học, Gửi thông báo cho lớp, Chat với học sinh - Học sinh: Đăng nhập, Đăng xuất, Xem danh sách khóa học, Gửi yêu cầu tham gia khóa học, Tham gia buổi học online, Xem lịch học, Tham gia bài kiểm tra, Làm bài thi (timer, đánh dấu câu, nộp bài), Xem điểm, Xem kết quả và phản hồi, Xem lại bài kiểm tra nếu được cho phép, Xem/Tải tài liệu của khóa học, Nhắn tin trong khóa học hoặc buổi học, Nhận thông báo, Cập nhật hồ sơ cá nhân, Đổi mật khẩu
| Thiết kế workflow | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| Thiết kế database | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | users : id (PK), username, password_hash, full_name, email, role_id (FK), status, created_at roles : id (PK), name (ADMIN/TEACHER/STUDENT), description permissions : id (PK), code, name, description, is_active role_permissions : role_id (FK), permission_id (FK), PK (role_id, permission_id) courses : id (PK), name, description, teacher_id (FK → users), status, start_date, end_date, created_at enrollments : id (PK), course_id (FK), student_id (FK → users), status (pending/approved/rejected), joined_at exams : id (PK), course_id (FK), title, open_time, close_time, duration_minutes, max_attempts, allow_review, shuffle_questions, created_by questions : id (PK), course_id (FK), content, type (MCQ/ESSAY), correct_answer, score exam_questions : exam_id (FK), question_id (FK), PK (exam_id, question_id) exam_attempts : id (PK), exam_id (FK), student_id (FK), start_time, submit_time, score, status answers : id (PK), attempt_id (FK), question_id (FK), answer_content, score online_sessions : id (PK), course_id (FK), title, start_time, end_time, meeting_link, created_by materials : id (PK), course_id (FK), file_name, file_path, uploaded_by, uploaded_at messages : id (PK), course_id (FK), sender_id (FK), content, sent_at notifications : id (PK), user_id (FK), title, content, is_read, created_at devices : id (PK), user_id (FK), device_name, ip_address, status (active/locked), last_active violations : id (PK), user_id (FK), exam_attempt_id (FK), type, created_at audit_logs : id (PK), user_id (FK), action, target_table, target_id, created_at
| Xác định các giao diện cần thiết | Tất cả |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | - Admin: Đăng nhập, Đăng xuất, Xem Admin Dashboard, Quản lý người dùng (Tạo/Sửa/Xóa/Khóa/Phân quyền), Quản lý khóa học (Tạo/Cập nhật/Đóng/Xóa), Duyệt yêu cầu tham gia khóa học, Xem danh sách thiết bị đang hoạt động, Khóa thiết bị vi phạm, Xem log hệ thống/Audit log, Xem báo cáo thống kê (điểm, hoàn thành, vi phạm), Cấu hình chính sách hệ thống, Gửi thông báo toàn hệ thống - Giáo viên: Đăng nhập, Đăng xuất, Xem Teacher Dashboard, Quản lý khóa học phụ trách, Tạo/Cập nhật/Xóa bài kiểm tra, Cấu hình bài kiểm tra (thời gian, số lần làm, xem đáp án, shuffle), Quản lý ngân hàng câu hỏi, Quan sát phòng thi, Chấm bài tự luận, Nhập điểm, Xuất kết quả (PDF/Excel), Tạo buổi học online, Quản lý danh sách học sinh, Upload/Xóa tài liệu, Gửi thông báo cho lớp, Chat với học sinh - Học sinh: Đăng nhập, Đăng xuất, Xem Student Dashboard, Xem danh sách khóa học, Gửi yêu cầu tham gia khóa học, Tham gia buổi học online, Xem lịch học, Tham gia bài kiểm tra, Làm bài thi (timer, đánh dấu câu, nộp bài), Xem kết quả và phản hồi, Xem lại bài kiểm tra (nếu được phép), Xem/Tải tài liệu, Nhắn tin trong khóa học, Nhận thông báo, Cập nhật hồ sơ cá nhân
GIAI ĐOẠN 3: KHỞI TẠO GIAO DIỆN | Tạo giao diện đăng nhập | Quý | 05/02/2026-19/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH
| Tạo Giao diện điều hướng (RedirectForm) | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH | Nhận thông tin user Kiểm tra role Mở đúng Dashboard Ẩn chính nó |  |  | Khi RedirectForm xác minh thành công và chuyển hướng đến Dashboard cần thiết thì LoginPage vẫn chạy ngầm vì thực hiện hành vi Hide(), nhưng khi tắt Dashboard đi thì LoginPage không tắt theo mà vẫn chạy như một process ẩn nên gây treo khi mở lại app | Thay vì để Program.cs chạy trực tiếp LoginPage, ta cho ứng dụng khởi chạy RedirectForm trước. RedirectForm sẽ đóng vai trò điều phối toàn bộ luồng đăng nhập và điều hướng. Khi ứng dụng bắt đầu, Program.cs gọi Application.Run(new RedirectForm());. Trong RedirectForm, ta mở LoginPage bằng ShowDialog(). Nếu đăng nhập thành công, RedirectForm sẽ dựa vào role để mở AdminDashboard, TeacherDashboard hoặc StudentDashboard. Khi Dashboard đóng lại thì RedirectForm cũng kết thúc và ứng dụng sẽ thoát hoàn toàn. Cách này giúp tránh tình trạng LoginPage.Hide() khiến form vẫn chạy ngầm hoặc LoginPage.Close() làm tắt luôn ứng dụng vì đó là form gốc của Application.Run().
| Tạo AdminDashboard | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  | Dashboard sử dụng nhiều UserControl và hiện tại cấu trúc thư mục bắt đầu trở nên thiếu rõ ràng do số lượng file tăng lên và các thành phần liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu không tổ chức lại sớm, rất dễ xảy ra tình trạng trùng lặp chức năng giữa các Form hoặc UserControl khác nhau, gây khó khăn trong bảo trì và mở rộng sau này. | Sử dụng AI để tổ chức lại cấu trúc thư mục theo từng chức năng cụ thể, đồng thời sắp xếp lại mối quan hệ giữa các file nhằm đảm bảo tính phân tầng rõ ràng. Ví dụ: toàn bộ UserControl phục vụ cho Admin sẽ được đặt trong thư mục: /UserControls/Admin/*.cs
| FormManageUsers | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormManageCourses | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  | Bug 1: Courses_Manage không tự động cập nhật danh sách Users sau khi thêm User mới, dẫn đến dữ liệu hiển thị không đồng bộ. Bug 2: Hệ thống chưa kiểm tra trùng tên khóa học, cho phép tạo nhiều khóa học có cùng tên gây trùng lặp dữ liệu. | Improvement 1: Thêm phương thức Refresh() trong UC_CoursesManage để tải lại danh sách Users mỗi khi người dùng chọn chức năng Course Management, thay vì chỉ load một lần khi đăng nhập. Improvement 2: Bổ sung lớp kiểm tra trùng tên khóa học nhằm xác định xem có tồn tại khóa học cùng tên nhưng thuộc giáo viên khác hay không, nhằm đảm bảo tính nhất quán và tránh trùng lặp dữ liệu.
| FormAdminReports | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormDeviceManagement | Quý |  | ĐANG HOÀN THIỆN
| FormAuditLog | Quý |  | ĐANG HOÀN THIỆN
| FormSystemPolicy | Quý |  | ĐANG HOÀN THIỆN
| FormNotificationCenter | Quý |  | ĐANG HOÀN THIỆN
| Tạo TeacherDashboard | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormManageAssignedCourses | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormManageExams | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormExamConfig | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormQuestionBank | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormExamMonitoring | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormEssayGrading | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormScoreManagement | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormOnlineClass | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormChat | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| FormNotificationCenter | Sử |  | CHỜ DUYỆT
| Tạo StudentDashboard | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormCourseList | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormTakeExam | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormExamResult | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormExamReview | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormOnlineClassView | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormSchedule | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormChat | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormNotificationCenter | Quốc |  | ĐÃ HOÀN THÀNH
| FormProfile (form chung) | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormChangePassword | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormForgotPassword | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormResetPassword | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormAccessDenied | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormDeviceWarning | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormSessionExpired | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| FormError | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
| SplashScreen | Tất cả |  | ĐÃ NHẬN
GIAI ĐOẠN 4: XÂY DỰNG LOGIC | Xây dựng database | Quý |  | ĐANG HOÀN THIỆN |  |  |  | Việc kết nối SQL Server thông qua localhost không phù hợp khi xây dựng hệ thống quản lý, vì hạn chế khả năng mở rộng và gây khó khăn trong quá trình phát triển cũng như triển khai thực tế. | Giải pháp: - Client (WinForms) chỉ gửi HTTP request đến API. - Web API đảm nhiệm xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu. - Database Server được đặt tập trung trên máy chủ. Cách này giúp: - Client không chứa connection string → tăng bảo mật - Dữ liệu được quản lý tập trung - Dễ mở rộng (web, mobile có thể dùng chung API) - Dễ bảo trì và triển khai thực tế
| Tích hợp database vào AdminDashboard | Quý |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  | Số lượng Code để sử dụng database có phần giống nhau và lặp lại quá nhiều do đó cần biện pháp để tránh lãng phí tài nguyên | Tạo một class để thực hiện các tác vụ chung đến database như ExcuteQuery, ExcuteNonQuery ..
| Thiết kế kiến trúc lớp nghiệp vụ (Controller/DbContext) | Quý | 20/02/2026-22/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Chuẩn hóa hướng triển khai business logic theo module Auth, User, Course, Dashboard |  |  | Code phân tán giữa UI và data access | Xác định ranh giới trách nhiệm cho từng lớp để giảm coupling
| Refactor login flow sang async/await | Quý | 22/02/2026-24/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Chuyển các đoạn xử lý đăng nhập chính sang bất đồng bộ, giảm block UI |  |  | Đăng nhập bị khựng khi mạng chậm | Dùng async end-to-end, disable nút login khi đang xử lý
| Tối ưu truy vấn người dùng và xác thực mật khẩu | Quý | 24/02/2026-25/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Giảm số lần truy vấn không cần thiết, chuẩn hóa điều kiện lọc username/status/role |  |  | Nhiều bước kiểm tra tuần tự làm tăng latency | Gộp xử lý xác thực và tái sử dụng dữ liệu user đã lấy
| Chuẩn hóa điều hướng theo role sau login | Quý | 25/02/2026-26/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Điều hướng đúng ADMIN/TEACHER/STUDENT, xử lý role không hợp lệ |  |  | Sai khác format role gây lỗi mở dashboard | Normalize role bằng Trim + ToUpperInvariant trước khi switch
| Hoàn thiện luồng logout quay về login | Quý | 26/02/2026-27/02/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Dashboard trả về đúng trạng thái để RedirectForm mở lại LoginPage |  |  | Đóng dashboard có lúc thoát hẳn app | Quy ước DialogResult.OK cho hành vi logout
| Tối ưu tác vụ hậu đăng nhập | Quý | 27/02/2026-29/02/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Tách các tác vụ phụ (ghi log thiết bị, warm-up dữ liệu) khỏi luồng chính |  |  | Post-login task chạy đồng bộ làm chậm vào dashboard | Cho chạy nền bằng Task và gom task độc lập bằng Task.WhenAll
| Hoàn thiện UserController (GetByRole/AddUser/DeleteUser) | Quý | 29/02/2026-03/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Thay thế các method stub bằng xử lý DB thực tế |  |  | UI gọi vào method chưa implement gây sai nghiệp vụ | Ưu tiên hoàn thiện các phương thức đang được Admin UI sử dụng
| Đồng bộ trạng thái xử lý quên mật khẩu | Quý | 03/03/2026-04/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Thống nhất status RESET_REQUEST trong toàn bộ flow duyệt/reset |  |  | Mismatch trạng thái giữa Auth và Admin duyệt yêu cầu | Chuẩn hóa hằng số trạng thái dùng chung
| Bổ sung validation logic cho User/Course | Quý | 04/03/2026-06/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Kiểm tra dữ liệu trùng, dữ liệu rỗng, điều kiện ngày hợp lệ |  |  | Thiếu validation khiến dữ liệu thiếu nhất quán | Thêm lớp kiểm tra trước khi ghi DB và thông báo lỗi rõ ràng
| Tối ưu tải dữ liệu dashboard theo role | Quý | 06/03/2026-09/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Chỉ tải dữ liệu cần thiết khi mở dashboard, giảm load ban đầu |  |  | Dashboard load nhiều thành phần cùng lúc | Tải lazy theo tab/user control và cache danh mục ít thay đổi
| Thêm logging đo thời gian các bước login | Quý | 09/03/2026-10/03/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Ghi nhận mốc thời gian: start login, auth response, load user data, load UI |  |  | Khó xác định bottleneck khi phản hồi chậm | Thêm logging thống nhất để benchmark trước/sau tối ưu
| Rà soát bảo mật kết nối DB và thông tin nhạy cảm | Quý | 10/03/2026-12/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Lập kế hoạch đưa connection string ra cấu hình an toàn |  |  | Thông tin kết nối đang hardcode trong source | Chuyển dần sang biến môi trường và cấu hình theo môi trường deploy
| Bật connection pooling cho toàn bộ DB access | Quý | 12/03/2026-13/03/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Đã bật pooling cho CourseGuardDbContext và DatabaseAction, giảm chi phí mở kết nối lặp. |  |  | Mỗi truy vấn đang mở kết nối mới gây tăng độ trễ | Bật pooling và kiểm thử tải thực tế theo số lượng request đồng thời
| Async hóa các thao tác CRUD trong Admin UI | Quý | 13/03/2026-16/03/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Đã refactor UC_CoursesManage theo async để tránh block UI thread khi tải/CRUD dữ liệu. |  |  | Các thao tác DB đồng bộ gây giật khi người dùng thao tác liên tục | Đã dùng Task.WhenAll cho tải dữ liệu độc lập và Task.Run cho các thao tác CRUD hiện còn sync.
| Loại bỏ query lặp tại UC_CoursesManage | Quý | 16/03/2026-17/03/2026 | ĐÃ HOÀN THÀNH | Đã loại bỏ query lặp GetAllCourses trong UC_CoursesManage, tái sử dụng dữ liệu cho grid và dropdown. |  |  | Gọi lặp query làm tăng thời gian tải màn hình quản lý khóa học | Nạp dữ liệu khóa học một lần trong mỗi lần refresh và bind lại cho các control cần dùng.
| Tối ưu import điểm theo batch upsert | Quý | 17/03/2026-19/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Thiết kế batch insert/upsert thay cho execute từng dòng trong vòng lặp |  |  | Import dữ liệu lớn bị chậm do quá nhiều round-trip với DB | Ưu tiên batch command hoặc COPY để giảm thời gian xử lý
| Tối ưu Gmail fetch và tái sử dụng service | Quý | 19/03/2026-20/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Giảm tổng thời gian tải email bằng cơ chế gọi song song có giới hạn |  |  | Đang tải chi tiết email tuần tự và khởi tạo service nhiều lần | Cache credential/service trong session và giới hạn concurrency để ổn định
| Bổ sung benchmark hiệu năng end-to-end | Quý | 20/03/2026-22/03/2026 | ĐANG HOÀN THIỆN | Thêm logging thời gian cho API/DB/UI render để đo trước và sau tối ưu |  |  | Thiếu số liệu định lượng nên khó xác định bottleneck chính xác | Dùng Stopwatch theo phase và chuẩn hóa format log để so sánh
Quý